## Feuil2
Nom projet : | Tâches attribuée à : | Délai | Idéalement
Date :
Préparation de la stratégie de communication
idéalement 6 mois avant
Organiser une réunion interne pour répartir les rôles dans l’équipe communication |  |  | M-6
Déterminer les objectifs de communication |  |  | M-6
Déterminer les outils d'évaluation |  |  | M-6
Identifier le public cible |  |  | M-6
Définir un budget pour la communication |  |  | M-6
Définir le ton |  |  | M-6
Choisir les canaux de communication à privilégier |  |  | M-6
Choisir les bons moments où communiquer |  |  | M-6
Créer un dossier partagé sur drive pour centraliser les visuels, textes et ressources |  |  | M-6
Définir une identité visuelle (logo, charte graphique, hashtag…) |  |  | M-6
Rédiger une première version du communiqué de presse |  |  | M-6
Identifier les médias locaux et spécialisés à contacter |  |  | M-6
Identifier les partenaires potentiels |  |  | M-6
Lancement communication sur l'action
Concevoir les supports visuels (publications, vidéos, affiches, banner…) |  |  | M-5
Post teaser (save the date) sur les cannaux utilisés |  |  | M-5
Site internet : Publier un article de présentation de l’action |  |  | M-5
Newsletter : Intégrer l'annonce |  |  | M-5
Prévoir signe distinctif équipe |  |  | M-5
Programmer 2 à 7 publications / semaine sur vos réseaux sociaux |  |  | souvent
Concevoir une foire aux questions |  |  | M-5
Prévoir des goodies |  |  | M-4
Créer un évènement facebook |  |  | M-4
Préparer le fléchage |  |  | M-1
Impression des visuels |  |  | M-1
Affichage + flyring |  |  | M-1
Créer une publicité payante |  |  | M-1
Partager sur les groupes facebook, réseau personnel… |  |  | M-1
Contacter des influenceurs / ambassadeurs |  |  | M-1
Rédiger communiquer de presse |  |  | M-1
Organiser un concours sur les réseaux pour gagner qq chose |  |  | M-1
Créer une signature mail particulière |  |  | M-1
Concevoir outil d'évaluation (google form, sondage…) |  |  | M-1
Publier plus intensivement la dernière semaine |  |  | J-7
Préparer un discours |  |  | J-7
Programmer une publication avec le quoi, quand, où pour le Jour-J |  |  | J-7
Envoyer communiqué de presse |  |  | J-7
Rappel du communiqué de presse à la presse |  |  | J-2
Brieffing de l'équipe |  |  | J-1
Installation du fléchage (entrée, parking, route…) |  |  | J-1
Jour-J
Faire des photos/vidéos |  |  | Jour-J
Faire des lives |  |  | Jour-J
Interview des participants |  |  | Jour-J
Accueil de la presse |  |  | Jour-J
Evaluation
Publier le sondage / évaluation |  |  | Jour-J
remercier les participants |  |  | J+1
remercier les bénévoles |  |  | J+2
publier les photos de l'action |  |  | J+1
envoyer communiqué de presse sur le retour de l'action |  |  | J+1
Analyser les statistique de l'action |  |  | J+6
Organiser réunion d'évaluation |  |  | J+7