## Feuil1
TITRE DU PROJET :
TÂCHE | ATTRIBUÉE À | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN
J-3 mois : Phase de préparation
Définir les objectifs | Josiane | Fini | 2026-01-01 | 2026-02-01
Définir le public cible |  | En cours
Définir les messages clés |  | Pas commencé
Lister les partenaires potentiels
Préparation des visuels
Créer un save the date
Rédaction communiqué de presse
Validation des préparatifs
Recherche de sponsors
Recherche d'ambassadeurs
Impression visuels
J-2 mois : Phase de lancement
Contacter les partenaires
Plannification des publications réseaux sociaux
Envoi communqiué de presse
Diffusion des visuels
Recrutement des bénévoles
J-1 mois
Publier des vidéos, teasers
Animer les réseaux sociaux
Créer un évènement facebook
Aller à la rencontre des publics cibles
Interview, radios etc
J-2 semaines
Publications fréquentes sur les réseaux sociaux
Mettre en avant les sponsors
Création d'une FAQ
J-1 semaine
Derniers rappels
Coordination sur place
J-J
Publication en live sur les réseaux sociaux
Photos et vidéos des moments clés
Remerciements aux participants, bénévoles et sponsors
J+1
Publication des photos et résultats
Enquête de satisfaction
remerciements officiels
Etablir le bilan